## Slide 1: Presentación del Proyecto: Basketball Management Aplication

## Slide 2: Puntos principales
Equipo de Trabajo
  Miembros de cada Subgrupo
  Trabajo de cada Subgrupo
Planificación
  Diferencia entre Fechas Estimadas vs Fechas de Entrega
Cambios en la planificación
Problemas que han surgido
Errores cometidos
Soluciones adoptadas
Demo de la aplicación

## Slide 3: Equipo de Trabajo
Miembros de cada Subgrupo
  Subgrupo 1.
    Francisco Santolalla Quiñonero
    Carlos Jesús Fernández Basso
    Alexander Moreno Borrego
  Subgrupo 2
    Moisés Gautier Gómez
    Francisco Javier Gómez del Olmo
    Julio Ros Martínez
  Subgrupo 3.
    Jesús Manuel Contreras Siles
    Diego Muñoz Río

## Slide 4: Trabajo de cada Subgrupo
Subgrupos | Iteración 1 | Iteración 2 | Iteración 3
Francisco Santolalla Quiñonero Carlos Jesús Fernández Basso Alexander Moreno Borrego | Implementación | Diseño | Planificación
Moisés Gautier Gómez Francisco Javier Gómez del Olmo Julio Ros Martínez | Diseño | Planificación | Implementación
Jesús Manuel Contreras Siles Diego Muñoz Río | Planificación | Implementación | Diseño

## Slide 5: Planificación: Diferencia entre Fechas Estimadas vs Fechas de Entrega

## Slide 6: Iteración 1.
Planificación:
  Planificación de recursos y tareas para la primera iteración.
  Creación de diagramas de tiempos (Gantt).
  Creación de la red de tareas (Pert).
  Revisión de los documentos de los equipos de Diseño e Implementación.
  Generar documentación de la primera iteración.
    Fecha Estimada: 27 de Marzo de 2013.
    Fecha Entrega : 30 de Marzo de 2013.

## Slide 7: Iteración 1.
Diseño:
  Modelado de requisitos
    Fecha Estimada: 14 de Marzo de 2013.
    Fecha Entrega : 17 de Marzo de 2013.
  Análisis
    Fecha Estimada: 19 de Marzo de 2013.
    Fecha Entrega : 20 de Marzo de 2013.
  Diseño
    Fecha Estimada: 24 de Marzo de 2013.
    Fecha Entrega : 27 de Marzo de 2013.

## Slide 8: Iteración 1.
Implementación:
  Primeros bocetos de interfaz de usuario de la pantalla inicial e interacciones posibles.
  Instalación y configuración de la base de datos.
  Paso de clases a modelo relacional.
  Creación de la base de datos.
  Conexión de la base de datos.
  Implementación del sistema a partir del Diagrama de Clases obtenido por el equipo de diseño.
  Bocetos de interfaz de usuario de las secciones del sistema correspondientes a “Gestión de Alumnos”, “Gestión de equipos”, “Gestión de entrenadores y administradores” y sus interacciones posibles.
  Implementación de las operaciones del sistema realizadas por el equipo de Diseño.
  Implementación de la interfaz de usuario.
  Generar documentación.
    Fecha Estimada: 26 de Marzo de 2013.
    Fecha Entrega : 28 de Marzo de 2013.

## Slide 9: Iteración 2.
Planificación:
  Planificación de recursos y tareas para la primera iteración.
  Creación de diagramas de tiempos (Gantt).
  Creación de la red de tareas (Pert).
  Revisión de los documentos de los equipos de Diseño e Implementación.
  Generar documentación de la primera iteración.
    Fecha Estimada: 4 de Mayo de 2013.
    Fecha Entrega : 6 de Mayo de 2013.

## Slide 10: Iteración 2.
Diseño:
  Modelado de requisitos
    Fecha Estimada: 10 de Abril de 2013.
    Fecha Entrega : 11 de Abril de 2013.
  Análisis
    Fecha Estimada: 15 de Abril de 2013.
    Fecha Entrega : 19 de Abril de 2013.
  Diseño
    Fecha Estimada: 19 de Abril de 2013.
    Fecha Entrega : 22 de Abril de 2013.

## Slide 11: Iteración 2.
Implementación:
  Primeros bocetos de interfaz de usuario de la gestión de entrenamientos e interacciones posibles.
  Paso de clases a modelo relacional.
  Implementación del sistema a partir del Diagrama de Clases obtenido por el equipo de diseño.
  Bocetos de interfaz de usuario de las secciones del sistema correspondientes a “Gestión de Entrenamientos”, y sus interacciones posibles.
  Implementación de las operaciones del sistema realizadas por el equipo de Diseño.
  Implementación de la interfaz de usuario.
  Generar documentación.
    Fecha Estimada: 29 de Abril de 2013.
    Fecha Entrega : 7 de Junio de 2013.

## Slide 12: Iteración 3.
Planificación:
  Planificación de recursos y tareas para la segunda iteración.
  Creación de diagramas de tiempos (Gantt).
  Creación de la red de tareas (Pert).
  Las siguientes entregas se realizarán en los días siguientes a las entregas de los demás equipos:
  Revisión de los documentos de los equipos de Diseño e Implementación.
  Generar documentación (revisiones, entregas, etc).
  Generar documentación de la tercera iteración.
    Fecha Estimada: 15 de Mayo de 2013.
    Fecha Entrega : 15 de Mayo de 2013.
  Implementación de la Gestión de Pagos.
    Fecha Estimada: no estaba previsto.
    Fecha Entrega : 28 de Mayo de 2013.

## Slide 13: Iteración 3.
Diseño:
  Modelado de requisitos
    Fecha Estimada: 15 de Mayo de 2013.
    Fecha Entrega : 17 de Mayo de 2013.
  Análisis
    Fecha Estimada: 19 de Mayo de 2013.
    Fecha Entrega : 22 de Mayo de 2013.
  Diseño
    Fecha Estimada: 22 de Mayo de 2013.
    Fecha Entrega : 24 de Mayo de 2013.
  Implementación Gestión de equipos
    Fecha Estimada: no estaba previsto.
    Fecha Entrega : 7 de Junio de 2013.

## Slide 14: Iteración 3.
Implementación:
  Presentar un método para guardar estadísticas de un partido en directo sin conexión a internet, para después volcarlos en la base de datos.
    Fecha Estimada: 15 de Mayo de 2013.
    Fecha Entrega : 15 de Mayo de 2013.
  Bocetos de interfaz de usuario de las secciones del sistema correspondientes a Gestión de estadísticas y Gestión de partidos, y sus interacciones posibles.
  Implementación del acceso remoto a la BD.
    Fecha Estimada: 22 de Mayo de 2013.
    Fecha Entrega : 22 de Mayo de 2013.
  Implementación del sistema a partir del nuevo Diagrama de Clases obtenido por el equipo de diseño.
  Implementación de las operaciones del sistema realizadas por el equipo de Diseño.
  Implementación de la interfaz de usuario.
  Generar documentación.
    Fecha Estimada: 1 de Junio de 2013.
    Fecha Entrega : 7 de Junio de 2013.

## Slide 15: Cambios en la planificación
Iteración 2.
  Inicialmente estaba previsto que estuviesen terminadas todas estas gestiones:
    Gestión de pagos
    Gestión de grupos de entrenamiento.
    Gestión de equipos.
    Gestión de actividades.
    Gestión de temporadas.
    Gestión de instalaciones.
  Al terminar la segunda iteración solo estaban terminadas estas gestiones:
    Gestión de grupos de entrenamiento.
    Gestión de actividades.
    Gestión de temporadas.
    Gestión de instalaciones.

## Slide 16: Cambios en la planificación
Iteración 3.
  Inicialmente estaba previsto que el compañero que se retrasó en su entrega de implementación de la segunda iteración terminase su trabajo.
  Cuando el compañero nos confirmó que dejaba el proyecto, tuvimos que cambiar la planificación, y repartirnos su trabajo.

## Slide 17: Problemas que han surgido
Abandono de un compañero del equipo:
  En la segunda iteración un compañero de los integrantes del equipo, David Saldaña López, empezó a retardarse demasiado en sus entregas.
  En la tercera iteración dicho compañero siguió retardándose con sus entregas, tanto las de la segunda iteración, que ya estaba muy retrasada, como las de la tercera.
Cambios en la Base de Datos:
    Cada vez que debíamos hacer un pequeño cambio en la Base de Datos, nos suponía grandes modificaciones en la implementación de la interfaz.

## Slide 18: Errores cometidos
Entidades no valoradas desde un principio:
  En un principio creamos un diagrama de clases entre todos los integrantes de todos los subgrupos, en el cual recogimos las principales entidades que íbamos a tener en nuestro sistema. Diseñamos un diagrama de clases bastante completo, solo le faltaba la clase liga.
  En la tercera iteración, cuando estábamos desarrollando la Gestión de Partidos nos dimos cuenta de que solo podían jugar partidos los equipos que haya dentro de una misma liga. Entonces nos dimos cuenta que nos faltaba en el diagrama de clases la clase Liga, y de que teníamos que añadirle al sistema una Gestión de Ligas.
No haber tomado medidas antes con los retrasos del compañero:
  Los retrasos del compañero que abandonó el equipo venían de la segunda iteración. Hasta la mitad de la tercera iteración no nos confirmó que iba a dejar la asignatura por falta de tiempo. Por lo que estuvimos esperando demasiado tiempo su trabajo, mientras que debíamos haberlo repartido entre todos antes.

## Slide 19: Soluciones adoptadas
Ante el abandono de un compañero del equipo.
  Ante el problema que nos surgió cuando uno de los compañeros del equipo abandonó el proyecto, no nos quedó más remedio que repartirnos entre todos su parte del trabajo: tanto su parte de implementación, como su parte de diseño.

## Slide 20: Demo de la aplicación
Ahora procederemos a mostrarles el funcionamiento de la aplicación que hemos diseñado.